| № п/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Место предъявления результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коррекция Дорожной карты по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2021- 2027 годы обучения по ФГОС НОО и ФГОС ООО. | до 30.12.2021 г. | Педагогический совет, размещение на сайте школы |
| 2 | Разработка проектов основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от 31 мая 2021 г. и № 287 от 31мая 2021 г. | до 1.05.2022 г. | педагогический совет, размещение на сайте школы |
| 3 | Разработка вариативной части основных образовательных программ | апрель.2022 г. | МС школы |
| 4 | Разработка проекта программы формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) | апрель.2022 г. | МС школы |
| 5 | Разработка проектов рабочих программ предметов, курсов, модулей с учетом рабочей программы воспитания и программы формирования УУД | июнь август | ШМО, педагогический совет |
| 6 | Создание НПБ (локальные акты) по направлениям: правила приема граждан на обучение; положение, регламентирующее режим занятий обучающихся; положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся и т.п. | апрель-август | педагогический совет, размещение на сайте школы |
| 7 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО | март 2022 г. | МС школы |
| 8 | Разработка проектов программ социально- психологической адаптации и психолого- педагогического сопровождения участников образовательных отношений в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО | февраль – март 2022 г. | педагогический совет |
| 9 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций работников образовательной организации | август 2022 г. | педагогический совет |
| 10 | Определение УМК, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО | февраль-май 2022 г | педагогический совет, МС, ШМО |
| 11 | Создание условий доступности для участников образовательного процесса для применения различных образовательных технологий (электронное обучение, дистанционные образовательные технологии и др.) | до августа 2022 г. | педагогический совет |
| 12 | Формирование плана повышения квалификации всех учителей, реализующих рабочие программы учебного плана начального, основного общего образования и других педагогических работников | февраль-март 2022 г. | МС |
| 13 | Создание материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы начального, основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО | до сентября 2022 г. | педагогический совет |
| 14 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО. Ознакомление всех участников образовательного процесса с Дорожной картой; размещение информации на сайте. | В течение года | Сайт школы, социальные сети, стенды в школе |